Närvarande: Bengt Asplund, Annika Almeen, Åke Karlsson, Anders Larsson, Håkan Fernström

Leif Jackson, Pauli Matikka

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Allmänna frågor |  |
| 1 |  |  | Företagets organisation | Redovisades muntligt Framgår delvis av 1.2.1 o 2.2 |
| 1 |  |  | Företagets policies | Har redovisats Framgår av 1.2.2 |
| 1 |  |  | Företagets ledningssystem KMA mm | Ingår ej i revisionen Ej granskat Enl. text sker en omarbetning fn |
| 1 |  |  | Företagsmål | Tre grupper går igenom miljömål kontinuerligt (Behovsstyrda mål) Kvalitetsmål? Förslag/år Handlingsplaner tas fram |
| 1 |  | x | Projektmål KMA | Miljömål finns 1,2,3 Mål saknas för kvalitet Arbetsmiljö finns |
| 1 |  |  | Finns det styrande, specificerande dokument för projektet? | Projektplan 2003-09-03 mfl Pärm 1, beskrivning till varje flik tas fram senare Pärm är bättre än datorn, snabbare enl. PC |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 |  |  | Organisation mm | Flik 2 redovisades |
| 2.0 |  |  | Finns det organisationsplan KMA | Organisationsplan redovisades Kompl. lagbas/skyddsombud |
| 2.2 |  |  | Ansvar o befogenheter klart? | Enl.2.2 projplan, vid startmöte PC vet vad som gäller |
| 2.3 |  |  | Styrning o uppföljning av projektörer | Ansvarig är AC, ÖBO har egen personal som styr enl. rambeskrivning |
| 2.4 |  | X | Styrning o uppföljning av installatörer | Byggskedet AC/PC enl. möten Ej protokoll? Planer för inst? |
| 2.4 |  | X | Styrning o uppföljning av UE | PC styr –samarbete, involverar UE-Helhetssyn med UE o gubbar Planer för UE? |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  | Har genomgång av alla krav utförts? | Anbudsgenomgång –kalkyl Överföring AC PC informerar gubbarna |
| 3.2 | x |  | Har kontraktsgenomgång genomförts? Genomgång av handlingar? | Kalkyl bearbetas till produktionskalkyl för ackord PC har gjort en genomgång |
| 3.2 |  |  | Har ev. oklarheter klarlagts? | Diskussioner med ÖBO, Bra! Vid byggmöten |
| 3.2 |  |  | Hur hanteras kontraktsändringar ? | AC (ansvarig) o PC hanterar (kallas externa avvikelser) |
| 3.3 | X |  | Har byggstartmöte genomförts? Hur informeras gubbarna? | På kontoret enl. plan Alla på arbetsplatsen vid möte hos byggfack, Åke berättar ! |
| 3.3 |  |  | Har projektgenomgång med beställaren genomförts? Har olika aktörers åtagande klarlagts? | Uppgörelseprotokoll finns, Delvis! |
| 3.4 |  |  | Tillgång till Byggsamordnaren på arbetsplatsen? | Ja, finns. PC kan använda Ibland långsam med avbrott |
| 3.4 |  |  | Finns handbok om Arbetsmiljö på arbetsplatsen? Kan alla rutinerna? | Ja, på datorn och i pärm Samtliga blanketter finns, ja |
| 3.4 |  |  | Projektets aktiviteter som har koppling till Asplunds miljömål har identifierats? | Ja, checklista, mål 1,2,3 finns i pärm och inarbetade i plan |
| 3.4 |  | x | Finns gällande miljölagstiftning på plats? Har arbetsledningen kännedom om densamma? | Ja, lista finns MB kap 2? Gula mappen finns med VI-blad |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  |  | Finns protokoll från byggsamrådet? | Ja, i entr.pärm tillsammans med bygglov |
| 3.4 |  |  | Finns kvalitetsansvarig enligt PBL? Finns kontrollplan enl. PBL? | Ingemar Persson Ja, dat. 03-08-18 omfattande per hus |
| 4.0 |  |  | Finns organisationsplan och ansvar för projektörer? | Ingår ej i revisionen Har ej granskats |
| 4.1 |  |  | Genomförs regelbundna projekteringsmöten? Dokumenteras? Finns det en ritningsleveransplan? | 4.1 - 4.3 ingår ej i revisionen Har ej granskats |
| 4.2 |  |  | Hur följs energiförbrukningskravet upp? | - |
| 4.2 |  |  | Hur följs rambeskrivning enligt Brev i anbudsförfrågan upp? | - |
| 4.2 |  |  | Har resp. konstruktör före frisläppande bekräftat att man uppfyller erf. myndighetskrav? | - |
| 4.3 |  |  | Sker projektering enl. bygghandlingar 90? | - |
| 4.3 |  |  | Vilka kritiska moment har redovisats av projektörer. Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ? | - |
| 4.3 |  |  | Har genomgångar av proj.resultat mellan berörda och beställaren genomförts? | - |
| 4.3 |  |  | Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ? | - |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 |  |  | Finns det styrmedel och har planering av projektet genomförts? | Ja, PC har tagit fram tidplanen Detaljplanering görs av Anders L (exempel) |
| 5.1 |  | x | Har riskanalys genomförts? KMA | Ja, delvis enl. blankett Rutin kompletteras (startrutin?) |
| 5.1 | X |  | Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten? 1 Kontrollprogram. 2 Kontrollplan./ Egenkontroller 3. Arbetsberedningar. | Genomgång Finns Finns Finns i pärm 7-9 st, gubbar delt. |
| 5.1 |  | X | Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten hos underentreprenörer, uppföljning? | Bra hos EL och VVS, vissa planer saknas Uppföljning? |
| 5.1 |  | x | Är miljöaspekterna redovisade, styrning? | Ja 1, 2 och 3 Uppf. UE? |
| 5.1 |  |  | Finns arbetsmiljöplan, aktuell? Har riskbedömning utförts? | Ja, ( övr. UE saknas? ) Ja, mark o bygg klara |
| 5.2 |  |  | Finns kontrollprogram? Är den aktuell? Är kontrollplan enl. PBL inkluderad? | Ja Separat se punkt 3.4, koppling |
| 5.3 | x |  | Diskuteras alt. arbetsmetoder? Finns det arbetsberedningar? Sker en genomgång med de som skall utföra arbetet? | Ja se 5.1 Ja, 7 st finns Ja, PC tillsammans med laget |
| 5.3 | x |  | Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ? | TE, färdigkapat virke, platsprefab ytterväggar mm Bra logistik / leveransstyrning |
| 5.3 |  | x | Hur hanterar projektörer och UE sina kvalitetskritiska arbeten? | Ngt oklart, värmerör i bjl infomöte |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | X |  | Finns det huvudtidplan? Genomförs rullande planering på 4-veckor? Är alla delaktiga i planerna? | Ja Ja, noggrann veckoplanering, ex Ja (Se bilaga) |
| 5.4 |  |  | Finns det en besiktningsplan? Är den förankrad hos alla, BH? | Nej, inte ännu, tankar finns Rullande besiktningar Prel. tider 1/5, 1/6 och 1/7 |
| 5.5 | X |  | Finns det tillräckliga resurser på plats? Personalbehov? Infrastruktur? Verksamhetsmiljö? | Ja enl. PC Ok Omdisponering bod pga MÅL Kvalitets- skydds- o miljörond, PC, lagbas, skydsomb-protokoll |
| 5.5 |  |  | Finns erforderlig kompetens på plats? Behövs specialkompetens Bygg/UE? | Ja ( ev för värmerör i golv-info ) |
| 5.5 |  |  | Utbildningsplan? | Utifrån utvecklingssamtalen Plan tas fram med budget |
| 5.5 | X |  | Frukostträffar? | Genomförs en gång i månaden Enl. PC bra forum, bra att träffas erfarenhetsåterföring. |
| 5.5 | X |  | Hur många har deltagit i Byggarmiljö 1? | Alla anställda på Asplunds |
| 5.5 |  |  | Hur många har Heta arbeten, Första hjälpen? | Alla Många, genomförs regelbundet |
| 5.5 |  |  | Finns maskinplan? | Nej, inte på arbpl men på förrådet ( Text ändras i planen ) |
| 5.5 |  |  | Finns det en APD-plan (Placeringsritning) | Ja, en enkel variant |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 |  |  | Finns det en aktuell inköpsplan? (Tidsatt inköps- och leveranstidplan?) | Ja, inköpsmöte AC,PC,Ink Lista, ansvar, tider från PC mm |
| 6.0 |  | x | Hur går val av leverantörer till?` Hur klarläggs ev. oklarheter med UE o Lev? Vilka krav ställs på UE o Lev? | Register i byggsamordnaren, val Priset är avgörande till stor del Ringa utvärdering, övr. krav? |
| 6.0 |  | x | Framgår det klart vad som innefattas av beställningen? | Standardtexter, kravställande ngt vagt betr KMA? |
| 6.0 |  |  | Hur agerar ni med UE o Lev som inte har ett eget kvalitetssystem? | Ställer vissa krav, diskuterar |
| 6.0 |  |  | Finns det en aktuell förteckning över alla UE / Lev? | Ja i Byggsamordnaren, uppdateras |
| 6.0 |  |  | Vilka varor avropar PC? | Mängdvaror och beställda stora inköp enl. ök |
| 6.0 | X |  | Hur hanteras material vid leveranser, ankomst, lagring? | Styrning sker mindre poster i tid Virket per hus är konfektionerat |
| 6.0 |  |  | Skydd av material, vilka åtgärder har vidtagits tex. betr. fukt? | Se ovan, PC handlägger |
| 6.0 |  |  | Mottagningskontroll, hur fungerar det? | Enl. ABM skador mm |
| 6.0 |  |  | Ställs det krav på returemballage? | Vissa svåra att påverka ( lux Följer upp ( BBM, Sandå bra!) |
| 6.0 |  |  | Avfallshantering och källsortering hur fungerar det? | Krav i upphandligstext Ev. debitering om slarv |
| 6.1 |  |  | Leverantörsbedömning? | Görs till viss del |
| 6.2 |  | x | Leverantörsutvärdering? | I viss mån, inte dokumenterat |
| 6.2 |  | x | Varuinformationsblad och byggvarudeklarationer? | Krav ställs vid beställning. Vem är ansvarig för insamling? |
| 6.3 |  |  | Vilka produkter tillhandahåller kunden? | Inga |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Mötes- rutiner | X | x | När hölls senaste produktionsmötet? Dokumentation? Leverantörsmedverkan? Senaste byggmötesprotokoll? ÄTA-sammanställning? Dokumenteras arbetsplatsmöten? Senaste? Mall/dagordning ?(om dokumentation ej finns) | Benämningarna på möten ändras? Protokoll finns. Nej Ja Ja, finns exempel redovisades Nej, inte just nu kanske i dagboken? En gång i veckan Finns |
| 7.2 Arbets-beredn. | X |  | Senaste dokumenterade arbetsberedning? Dokument? Deltagare? Resultat? | Ja, finns i pärm Ja 7 st finns framtagna PC, lagbas och snickare Bra att prata igenom! |
| 7.3 Egen-kontroll | X |  | Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten? Kontrollprogram—Exempel? Genomförd egenkontroll? Signatur? Vem?. UE:s egenkontroller ? Exempel? Uppföljning? Exempel? | Enkel riskbedömning Vi har arbetsberedningar för dessa moment PC tas upp med gubbarna PC genomför egenkontroll och noterar. Exempel på UE (El,VS o mark)redovisades |
| 7.4 Arbets-platsrond | X |  | Senaste arbetsplatsrond? Dokumentation? Tidsaspekter? Fungerar uppföljning av KMA bra tillsammans? | Ja 2003-11-13 Ja, bra se exempel ( bilaga ) Fungerar bra, PC lagbas, skydds-ombud tillsammans Ja |
| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| 7.5 Av-vikelse |  | X | Avvikelsehantering Senaste avvikelserapport? Avvikelser från UE? Anmälan till beställare? Sammanställning av rapporter?(Byggmöten?) ÄTA-rapporter? Exempel? Olyckstillbud ? | Avvikelser interna och externa? Begreppet behöver lyftas upp och tydliggöras! Rutin ses över! Inte klarlagda? Utvecklas! Bra exempel på betonggjutning av bottenplattor med ny betongkvalitet som resulterade i en avvikelse som borde behandlats som sådan. Ja ÄTA behandlas som externa avvikelser Tillbudsrapportering tillämpas Inga på detta bygge! |
| 7.6 Korrige-rande åtgärder |  | X | Korrigerande åtgärder? Åtgärdsprogram? Dokumentation? | Begrepp och rutin bör utvecklas |
| 7.6 Före-byggan-de åtgärder |  | X | Förebyggande åtgärder? Handlingsplan? Erfarenhetsåterföring ? | Begrepp och rutin bör utvecklas |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Dok. |  |  | Tag fram tex. avvikelserapport från interna datanätet? Pärm1? / Pärm2 ? | Ja PC kan se all brevväxling via byggsamordnaren Presenterades av PC |
| 8.1 Doku-ment-hante-ring |  | x | Exempel från ”Byggsamordnaren” ? Exempel från dagboken? Uppdaterad sammanställning av gällande handlingar—exempel ? | PC presenterade Byggsamordnaren och hur den fungerar Innehåller alla interna projektdokument Finns i datorn, PC fyller i varje dag, lätt att använda Saknas fn |
| 8.2 Ändringar och rev. | x |  | Var finns makulerade handlingar? ” ” ÄTA-dokument? Tillval | Förhandkopior finns i bunt enl. AC I datorn enl. rutin, Bra! Tillval kommer senare |
| 8.3 Redo-visande doku-ment |  | x x | Pärm 2? Var finns arkivet? Hur ser signaturförteckningen ut? | Hjälpdokument för PC Brandsäkert förvaringsskåp finns. Arkiveringstider och ansvar oklart? Datalagring? Signaturförteckning saknas. |
| 8.4 Projekt-doku-ment |  |  | Vem ansvarar för DU-pärmen? Exempel? Vem ansvarar för lägenhetspärmarna? | AC ansvarar, pågång enl. AC Ej framme ÖBO |
| 8.5 Fotodok |  |  | Finns det exempel? | Ingen fotodokumentation |
| 8.6 Distr. |  |  | Finns det exempel? | Distributionslistor finns samt byggsamordnaren |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Praktiska revi-sioner |  | X | Interna revisioner? Oklart? Varför? Revision miljöledningssystem-exempel? ” kvalitetsledningssystem---exempel? Exempel projektuppföljning från byggmöte?? Checklistor flik 9 ? | Rutin för interna revisioner håller på att utvecklas Revisionsplan finns inte fn Inga exempel redovisades Asplunds har inte haft så många externa revisioner heller |
| 9.2 Ledningens genom-gång |  | X | Exempel på vad som framförs vid ledningens genomgång? Agenda? | Rutin för ledningens genomgång med agenda bör tas fram ( se nya 9001:2000 bra text ) |

| Punkt | + | - | Frågor | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Besikt-ningar |  |  | Förbesiktning—Exempel? Mall? Besiktningsplan? | PC kommer att göra vissa aktiviteter innan slutbesiktning Tas ev. fram senare? |
| 10.2 Slutmöte Erfaren-hetsåter-föring |  | x | Exempel från tidigare projekt??(Där slutmöte hållits) Erfarenheter från leverantörer och UE ? | Ingen direkt rutin men möten med BH görs Leverantörsgenomgång ses över |