## Slide 1: Effektivare varuförsörjning Processbeskrivning Version 1.2 BEAst 2016-08-16

## Slide 2: Ändringar i denna version
Komplettering av huvudprocesskarta
Komplettering och ändring av projekteringsprocessen
Komplettering och ändring av inköpsprocessen (projektavtal)
Komplettering och ändring av inköpsprocessen (tillval)

## Slide 3: Om denna processbeskrivning
Syfte: En branschgemensam vägledning för aktiviteter och informationsflöden vid varuförsörjning till, på och från byggarbetsplatser
Målgrupp: Entreprenörer, installatörer, underentreprenörer, leverantörer, projektörer och systemleverantörer
Omfattning: Försörjning av material till byggarbetsplatser
Tillämpning: För hela eller delar av varuförsörjningen och dess informationsflöde
Kompletterande underlag: Standarden ”BEAst Supply Material” för meddelanden och ”BEAst Label” för kollietiketter
Avgränsning: Avser ej anläggningstransporter och maskintjänster, se standarden NeC

## Slide 4: Referensmodell för effektivare varuförsörjning till byggarbetsplatser
Leverantör
Köpare av material, logistik och frakt
Projektör – Speditör – Transportör – 3PL
Leverantör
3PL
Godsavsändare
Avtal frakt (NSAB)
Speditör
Avtal material (AMA AF Köp)
Juridiskt
gränssnitt
Process-
gränssnitt
Informations-
gränssnitt
Avsändare
Mottagare
Standard-meddelan-den
Gränssnitt
Gränssnitt
System
System
Projektering
Leverans
Betalning
Kund
3PL
Godsmottagare
Leveransplats
Inköp
Avtal logistiktjänst (ABM07)
3PL
Avrop

## Slide 5
Parter och juridiska gränssnitt, typfall 1 och 2. Både kund och leverantör kan ha avtal om frakt
L
E
V
E
R
A
N
T
Ö
R
E
N
T
R
E
P
R
E
N
Ö
R
2a) Avtal material
1b) Avtal frakt
1a) Avtal material och frakt
2b) Avtal frakt
P
R
O
J
E
K
T
Ö
R
S
P
E
D
I
T
Ö
R
Avtal

## Slide 6
Parter och juridiska gränssnitt, typfall 3. Både kund och leverantör kan ha avtal med 3PL
L
E
V
E
R
A
N
T
Ö
R
E
N
T
R
E
P
R
E
N
Ö
R
2a) Avtal logistik
1) Avtal material
3
P
L
2b) Avtal logistik
T
R
A
N
S
P.
T
R
A
N
S
P.
2b) Avtal
frakt
2b) Avtal
frakt
2b) Avtal
frakt
2b) Avtal
frakt

## Slide 7: Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt
Typfall | Avtal | Avrop
1a | Entreprenör har avtal med leverantör om material inkl frakt | Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör
1b | Leverantör har avtal med speditör/transportör om frakt | Leverantör bokar och betalar frakt
2a | Entreprenör har avtal med leverantör om material | Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör
2b | Entreprenör har avtal med speditör/transportör om frakt | Leverantören bokar frakt, men speditören fakturerar entreprenören
3 | - Materialavtal mellan entreprenör och leverantör - Logistikavtal mellan 3PL och uppdragsgivare (leverantör och/eller entreprenör) - Fraktavtal mellan speditör och 3PL eller direkt med uppdragsgivare | - Avrop skickas från entreprenör till varuleverantör - Leverans bokas från uppdragsgivare (entreprenör eller leverantör) - 3PL eller uppdragsgivare bokar frakt

## Slide 8: Huvudprocesskarta för BEAst Supply Material med de olika delprocesserna (DP)
Försörjningsprocessen
Inköps- och leveransplanering
Projek-tering
Under Transport
Från leverantör
Ankomst
På bygge
Fakturering betalning
Huvudprocess
Delprocesser
DP Projektering
DP Inköp
DP Leverans
DP Betalning
Leverans- och packplanering
Avrop
DP Avrop
Speci-fikation
Upp-datering
Projekt-upphandling
Block-order

## Slide 9
9
Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning
Eget system eller BEAst
Portal
Projektering
planering
avrop och svar
etiketter
avisering
fakturering
Inköp
Avrop
Leverans
Betalning
produktdata
konfigurering
ritning
specifikation produkter
logistikdata
offert
projektavtal
inköps-planering
leverans-planering
uppdaterade leveransplaner
avrop och svar
avvikelser
ändring
instruktion packning/ märkning
transport-planering
packning
märkning
transport-planering
avisering
lastning
lossning
mottagning
godkännande
fakturering
uppföljning
godkännande
betalning
webbformulär
XML-meddelande
kollietiketter
Projektering
Gränssnitt
Funktioner
Notes: 9

## Slide 10
10
Översikt av projekteringsprocessens aktiviteter
Projektör
Leverantör
ritning
specifikation
destinationer
mängdning
identiteter
ritning
specifikation
mängdning
konsultation
Förutsättning: Avtal med byggherre finns liksom ramavtal med leverantörer och projektörer
Part hos entreprenör/installatör: Projektledare m.fl.
Part hos projektör: Arkitekt, konstruktör m.fl.
Part hos leverantörer: Artikeladministratörer, konstruktörer m.fl.
Meddelandeutväxling
Produktspecifikation
BIM-objekt
logistikdata
Entreprenör
kontraktskalkyl
produktions-kalkyl
produktions-tidsplan
Meddelandeutväxling
produktdata
BIM-objekt
Meddelandeutväxling
artikeldata
anbud
blockorder
Notes: 10

## Slide 11: Delprocess: Projektering
Projektör
Entreprenör
Start av process
Nytt projekt
5. Skapa logistikdata
Till DP Leverans-planering, Inköp och Avrop
6. Ta emot och behandla
Material-
leverantör
1. Ge projekterings-anvisning
3. Ta emot produktdata / BIM-objekt
Nej
Ja
4. Projek-tera
Input från extern process uppdatering av produkt-data
3. Ta emot produktdata
BIM-katalog
2. Skapa produktdata
Används BIM-tjänst?
Nej
Ja
Behov av mer projektering?

## Slide 12: Beskrivning av delprocess projektering
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Ta emot artikeldata | Leverantör | Nya eller ändrade artiklar med tillhörande egenskaper | Artikeldata BIM eller CAD-objekt | Leverantör skickar artikeldata och ritningsobjekt till kund/projektör/BIM-tjänst Blir underlag för arkitekter, konstruktörer
2. Tillhandahålla projekterings-anvisning | Entreprenör | Ramavtal med leverantörer och projektörer Nytt projekt Beställarkrav | Anvisade leverantörer och produkter | Anvisning om vilka produkter/leverantörer som är aktuella för projektet Säkerställer att avtalsleverantörer och deras produkter används i projekteringen Säkerställer logistikprocessens krav på projekteringen
3. Rita, specificera, mängda | Projektör | Anvisningar Artikeldata och objekt | Logistikdata (och mycket annat) klart i CAD-system | Projektör har kopplats samman artikeldata med det aktuella byggprojektet
4. Skapa logistikdata | Projektör | Artikeldata, ritningar och anvisning | Gränssnitt med logistikdata för entreprenör | Projektörer ritar/specificerar artiklar på ritningar och annat underlag Logistikdata, t.ex. destinationer inne på byggarbetsplatsen finns för artiklar Projektörs system har gränssnitt för att skicka logistikdata enligt standard
5. Ta emot och uppdatera system | Entreprenör | Logistikdata enligt standardgränssnitt | Uppdaterat logistiksystem | Logistikdata läses in i aktuellt system Logistikdata kompletteras, t.ex. från APD-plan Om ej godkänt uppdateras projekterings-anvisning

## Slide 13
13
Inköpsprocessen, aktiviteter
Inköp entreprenör
Leverantör
inköpsplan
förfrågan
projekt-anbud
avstämning logistik
projektavtal
projektanbud
komplettering
avstämning logistik
inköps- och produktions-planering
pris- och artikel-info
Förutsättning: Ramavtal finns samt försörjningsstrategi för projektet, t.ex. 3PL eller ej.
Part hos entreprenör: Inköpare
Part hos leverantör: Leveransplanerare etc
Meddelandeutväxling
förfrågan (ej EDI)
anbud (ej EDI)
komplettering (ej EDI)
accept/avslag (ej EDI)
projektinformation
leveransplan
övergripande pack- och leverans-instruktion (ej EDI)
katalog
Notes: 13

## Slide 14: Delprocess: Inköps- och leveransplanering
Entreprenör
inköp
DP Projek-tering
Till DP Inköp
1. Skapa inköpsplan
2. Planera leveranser

## Slide 15: Beskrivning av delprocess Inköps- och leveransplanering
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Skapa inköpsplan | Entreprenör | Ramavtal Huvudtidsplan Leveranstider SOP | Inköpsplan | Utförs av projektinköp hos entreprenör Blir underlag för produktion Hänsyn tas till om 3PL används eller ej
2. Planera leveranser | Entreprenör | Inköpsplan Leveranstider Produktionstidsplan | Leveransplanering | Planering av produktion och leveranser Utförs gemensamt av inköp och produktion Hänsyn tas till om 3PL används eller ej Endast intern hantering hos entreprenör

## Slide 16: Beskrivning av delprocess inköp: Projektavtal tas fram
Entreprenör
Leverantör
DP Projek-tering
1. Skapa förfrågan
Till DP Leverans-och packplanering
2. Ta fram anbud
Nej
Anbud komplett?
Ja
3a. Granska anbud
3b. Begära komplettering
3c. Komp-lettera anbud
Anbud accepteras?
Ja
Nej
4a. Avslå anbud
Nej
Projektavtal behövs?
Ja
Till DP Avrop
Ändring?
Nej
Ja
Till DP Uppdatering projektavtal
7. Block-order
8. Order-bekräftelse
Ärende avslutat
4b. Projekt-avtal

## Slide 17: Beskrivning av delprocess inköp för att komma till projektavtal
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Skapa förfrågan | Entreprenör | Inköpsplan Ramavtal | Anbudsförfrågan | Främst projekt där projektavtal upprättas Skapas av ansvarig för projektets inköp Inkluderar leverans- och grov packplan
2. Ta fram anbud | Leverantör | Anbudsförfrågan Ramavtal | Lämnat anbud | Anbud skapas för det aktuella projektet Baserat på ramavtal och förfrågan Anbudet översändes till kunden
3a. Granska anbud | Entreprenör | Anbud | Granskat anbud | Granskar om anbudet är komplett
3b. Begära komplettering | Entreprenör | Granskat anbud | Lämnat begäran om komplettering | Om anbudet inte anses komplett begärs komplettering
3c. Komplettera anbud | Leverantör | Begäran om komplettering | Uppdaterat anbud | Leverantör kompletterar enligt begäran Leder till ny granskning hos entreprenör Leder till komplettering, avslag eller accept
4a. Avslå anbud | Entreprenör | Granskat anbud | Avslaget anbud | Leverantören meddelas om avslag Ärendet avslutas för leverantören
4b. Projektavtal | Entreprenör | Granskat anbud | Accepterat anbud Projektavtal | Anbudet antas Projektavtal upprättas om leveranser till det aktuella projektet
5. Blockorder | Entreprenör | Projektavtal | Lagd blockorder | Order läggs för hela projektet Senare sker avrop utifrån blockordern
6. Bekräfta order | Leverantör | Blockorder | Bekräftad blockorder | Besked om leverantörens accept eller ej

## Slide 18: Delprocess Inköp: Uppdatering av projektavtal med tillval, t.ex. från slutkund för kök
Entreprenör eller ombud
Leverantör
DP Inköp
DP Projekt-avtal
1. Skicka förfrågan
Till DP Leverans- och packplanering
2. Skapa anbud
3. Granska anbud
Nej
Prissatt tillval?
Ja
Kund önskar göra tillval
4. Tillvals-blockorder
Nej
Anbud OK?
Ja
5. Ta emot tillvals-blockorder
6. Upp-datera ritning
7. Bekräfta tillvals-blockorder
Nej
Sista tillägg / frystid?
Ja
8. Uppdatera projektavtal

## Slide 19: Beskrivning av delprocess inköp för att uppdatera projektavtal
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
Från början finns ett projektavtal | Entreprenör eller ombud | Projektavtal Lista med prissatta tillval Önskemål från kund |  | Denna fas kan pågå i månader Kunden, t.ex. en hyresgäst vill ha tillval Sker via entreprenör, mäklare eller butik Under tiden kan leveransplaner skickas
1. Skicka förfrågan | Entreprenör | Projektavtal Kundönskemål | Anbudsförfrågan | Önskemål enligt överenskomna tillval. Om ej överenskommet tas anbud in.
2. Skapa och skicka anbud | Leverantör | Anbudsförfrågan | Anbud | Anbud baserat på förfrågan skickas till kund eller dennes ombud. Kan kräva ny eller ändrad ritning
3. Granska anbud | Entreprenör eller ombud | Anbud | Granskat anbud | Granskar om anbudet är ok Stämmer av med slutkund Om ej ok, ny förfrågan
4. Tillvalsblockorder | Entreprenör eller ombud | Anbud | Tillvalsorder | Kompletterar, inte uppdaterar, blockorder Tillval till avtalets standardprodukt beställs Ofta olika frystider för olika delar, t.ex. per trapphus
5. Tar emot tillägg | Leverantör | Tillvalsorder | Registrerad tillvalsorder | Uppdatering av leverantörens system Nya tillägg kan komma löpande under period fram till tid då ordern fryses
6. Uppdatera ritning | Leverantör | Registrerat tillägg | Uppdaterad ritning | Ritning för tillverkning uppdateras för aktuella lägenheter
7. Bekräfta inköpsorder | Leverantör | Löpande tillvalsorder | Bekräftade tillvalsorder | Vid den tid före leverans som avtalets fryses skickar leverantören en bekräftelse på de eventuella tillägg som gjorts.
8. Uppdatera projektavtal | Båda parter | Projektavtal Tillvalsorder | Uppdaterat projektavtal | När inköpsordern är fryst uppdateras projektavtalet med eventuella tillval. Leverantören kan nu starta sin tillverkning Entreprenören ska lägga löpande avrop för leverans eller delleverans. Godsmottagning skiljer då bekräftelse och avisering ej inkluderar ingående artiklar

## Slide 20
20
Avropsprocessen, aktiviteter
Byggprojekt
Leverantör
definiera leveransdelar
tidssätta leveransdelar
uppdatera leveransdelar
leveransplanering
lägga avrop
hantera avvikelser
packnings- och märknings-instruktion
inköps- och produktions-planering
avropssvar
avvikelse-hantering
3PL
planering
avropssvar
avvikelse-hantering
Förutsättning: Avtal samt inköps- och leveransplan finns
Part hos entreprenör: Leveransplanerare, arbetsledare, platschef, ledande montör
Part hos leverantör: Ordermottagare, leveransplanerare etc
Meddelandeutväxling
leveransplan
avrop
avropsbekräftelse
Meddelandeutväxling
leveransplan
avrop
avropsbekräftelse
Notes: 20

## Slide 21: Delprocess: Avropsprocessen, leverans- och packplanering
Entreprenör
Leverantör
DP Inköp
2 Skicka leverans- plan
Till DP Avrop
1. Planera leverans
5. Upp-datera plan
Nej
Ändrad plan?
Ja
Accep-teras?
Nej
Ja
4. Granska leveransplan

## Slide 22: Beskrivning av delprocess avrop med leverans- och packplanering
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Planera leverans | Entreprenör | Avtal Byggplan Artikeldata | Leverans- och packplan | Definiera och tidssätta leveransdelar Definiera packinstruktioner/leveransdel Uppdatera planen löpande, inkl versionsnr Parterna överenskommer om frekvens (periodicitet), horisont (framförhållning) och eventuell frystid för leveransplan
2. Skicka leverans- och packplan | Entreprenör | Leverans- och packplan | Skickad leveransplan | Skapas per projekt och leverantör Plan över kommande leveranser Avrop sker i senare skede inom ramen för leveransplan och överenskomna frystider Leveransplanen uppdateras efter avrop så att avropade kvantiteter tas bort ur planen Avrop kan i entreprenörens system skapas automatsikt vid frystid för att minimera manuell hantering Leveransplanen uppdateras löpande vid behov
3. Granska leveransplan | Leverantör | Mottagen leveransplan | Accepterad eller avvisad plan | Leverantören granskar att planen kan uppfyllas Svar skickas om accept eller avslag Vid avslag får entreprenör justera planen
4. Uppdatera plan | Leverantör | Logistikplanering | Uppdaterat internt underlag för produktions- och logistikplanering | Skapar plan för tillverkning, bemanning, inköp och logistik Vid behov uppdatera internt och mot egna leverantörer Meddela kund vid avvikelse vilket leder till att kund uppdaterar sin plan och skickar en uppdatering

## Slide 23: Delprocess: Avrop
Entreprenör
Leverantör / 3PL
DP Leverans- och pack-planering
2a. Hämta saldo
Till DP Från leverantör
3. Hantera avrop
1. Fast-ställa behov
4. Skicka bekräftelse
Nej
Avropsbekräftelse överensstämmer?
Ja
5. Granska bekräftelse
Till DP Avrops-ändring
2b. Skicka avrop
Lager-
saldo
Behov av saldo?
Ja
Nej

## Slide 24: Beskrivning av delprocess avrop
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Fastställa behov | Entreprenör | Avtal Leveransplan | Internt underlag för order (avrop) | Kan vara både ett avrop och ändrat avrop Ofta automatiserad intern process för leveransplan till avrop
2a. Vid behov hämta saldo | Entreprenör | Behov | Saldo bekräftat | Saldo kontrolleras vid behov, t.ex. via web service, webbshop eller manuellt Ska ej behövas vid leveransplan och avtal
2b. Skapa avrop | Entreprenör | Leveransplan Internt underlag | Skickat avropsmeddelande | Avrop är en beställning utifrån avtal och meddelandet Order används Lossningsinstruktion och data för BEAst Label ingår i ordermeddelande Ordernumret är beställarens referens för bekräftelse, leverans och faktura Tillägg hanteras som ett nytt avrop eller avropsändring I systemleveranser visas ej ingående artiklar
3. Hantera order | Leverantör/3PL | Avrop | Registrerat avrop | Registrerar och granskar order Om accept skapas order i leverantörens system med eget ordernummer
4. Orderbekräftelse | Leverantör/3PL | Avrop | Bekräftat avrop | Bekräftelse med besked om accept Inkluderar referens till avrop I vissa fall uppdaterar leverantören vilka artiklar som är aktuella Vid systemleveranser specas ej ingående artiklar, endast vid restning. Finns dock på pappersföljesedel
5. Granska bekräftelse | Entreprenör | Avropsbekräftelse | Uppdaterat avrop | Beställarens system tar emot bekräftelsen och kontrollerar om avrop accepterats Om avvikelse som inte accepteras, se ändringsprocess, annars är ändringen accepterad

## Slide 25: Delprocess: Avropsändring
Entreprenör
Leverantör
DP Avrop (leveran-tör)
Till DP Från leverantör
2. Annul-lera avrop
1a. Ändrat avrop
4. Ta emot order-ändring
Nej
Accepteras ändring?
Ja
Annulleraavrop?
Ja
3. Skapa order-ändring
DP Från leverantör
5. Skicka avrops-bekräftelse
1b. Ändrat behov
Annullerat avrop?
Ja
Ärende avslutat
Nej
DP Avrop (entrepre-nör)
Accepteras ändring?
Ja
Nej
Nej

## Slide 26: Beskrivning av delprocess avropsändring
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1a. Ändrat avrop från leverantör | Entreprenör | Avropsbekräftelse | Beslut om accept | Ändring kan avse antal, t.ex. vid restorder, ersättningsartikel, tidpunkt och pris Ändring kan avse prissatta tilläggstjänster Ansvarig inköpare granskar om ändring accepteras Om ändring accepteras behövs ej accept till leverantör
1b. Ändrat behov hos kund | Entreprenör | Förändrat behov | Beslut om ändring | Ändring kan gälla att kund inte accepterar leverantörs ändring av avrop Ändring kan gälla att kund vill ändra avropets antal, artikel eller leveranstillfälle
2. Annullera avrop | Entreprenör | Avropsbekräftelse | Annullerat avrop | Om ändrat behov eller ej accepterad avropsändring från leverantör annulleras avropet
3. Skapa orderändring | Entreprenör | Ändrat avrop | Skickat ändringsbesked | Annullerat eller ändrat avrop meddelas leverantören i meddelandet Orderändring inom överenskommen tid före leverans
4. Ta emot ändringsbesked | Leverantör | Ändringsbesked | Uppdaterat avrop | Leverantören granskar om ändring är ok Om kunds ändring inte accepteras så ligger det första avropet kvar Om kund annullerat avrop avslutas ärendet
5. Skicka avrops-bekräftelse | Leverantör | Ändrat avrop | Uppdaterad avrops-bekräftelse | Leverantören skickar en uppdaterad avropsbekräftelse enligt punkt 4 i delprocess Avrop med accept eller avslag Gäller både ändring och leverantörs annullering Ärendet avslutas eller så lägger kund ny ändringsorder

## Slide 27: Delprocess: Manuellt avrop, t.ex. telefon
Entreprenör
Leverantör
DP Inköp
3. Bekräfta avrop
2. Avrop registreras
4. Skapar avrop
Nej
Acceptera bekräftelse?
Ja
1. Material beställs manuellt
Till DP Avropsändring
Till DP Från leverantör

## Slide 28: Beskrivning av manuellt avrop
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Beställa material | Entreprenör | Avtal | Beställt material | Personal gör en manuell beställning, t.ex. via telefon, fax eller e-post
2. Registrera order | Leverantör | Beställt eller hämtat material | Registrerat avrop | Leverantör skapar order i sitt system Order kompletteras med projektnummer
3. Bekräfta order | Leverantör | Registrerat avrop | Bekräftat avrop | Telefonavrop bekräftas till entreprenör, manuellt eller i meddelande för bekräftelse Leverantörens avropsnummer gäller för båda parter för den kommande processen
4. Skapa avrop | Entreprenör | Bekräftat avrop | Uppdaterat system | Entreprenörens system skapar ett avrop från leverantörens avropsbekräftelse Vid accept, enligt delprocess Från leverantör Vid ej accept, enligt delprocess Avropsändring

## Slide 29
29
Från leverantör, aktiviteter
Byggprojekt
Leverantör eller 3PL
Transportör
hantera avvikelser
förbereda godsmottag-ning
packning
märkning
lastordning
avvikelsehantering
leveransavisering
boka transport
lastning
bekräfta
planera
lasta
scanna etiketter
Förutsättning: Fastställt avrop
Part hos entreprenör: Arbetsledare, platschef, ledande montör (varierar)
Part hos leverantör: Lager, utlastning, logistik
Meddelandeutväxling
leveransavisering
Meddelandeutväxling
bokning
bokningsbekräftelse
transportinstruktion
Notes: 29

## Slide 30: Delprocess: Plockning, packning och märkning baserat på avrop
Entreprenör
Leverantör
DP Avrop
2. Skapa BEAst Label produkt-etikett
1a. Plocka, märka
BEAst Label produktetikett?
Ja
Nej
3. Skapa kolli-etikett
Ja
Nej
Del av pall?
4. Skapa BEAst Label kolli-etikett pall
5. Skapa transport-etikett
BEAst Label?
Ja
Nej
Till DP Från leverantör
1b. Plocka
6. Leve-rans-avisera
7 Planera mottagning

## Slide 31: Beskrivning av delprocess plockning, packning och märkning
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1a Plocka, märka | Leverantör | Avrop | Packade kollin | I avropet framgår om kollin ska märkas med BEAst Label och i så fall om det är 7 eller 8 destinationsfält
1b. Plocka | Leverantör | Avrop | Plockade artiklar | I de fall avropet inte anvisar om märkning med BEAst Label Kunder som inte ska ha BEAst Label kan ange traditionellt godsmärke i avropet.
2. Skapa produktetikett | Leverantör | Avrop Manual BEAst Label | Produkter märkta med BEAst D om så angivet i avrop | I vissa fall ska BEAst Label D appliceras på produkter Kan vara säljarens vanliga märkning som kompletterats med destinationsuppgifter
3. Skapa kollietikett | Leverantör | Avrop Manual BEAst Label | Kollin märkta med BEAst B om så angivet i avrop | Varje kolli har en BEAst label B Även BEAst Label C i de fall det är mer än 15 artiklar i kollit Varje kolli har unikt ID (SSCC AI=90)
4. Skapa kollietikett pall | Leverantör | Avrop Manual BEAst Label | Märkt pall med BEAst Label A | Varje pall märks på två sidor Unikt ID (SSCC, AI=90) på pallen
5. Skapa transportetikett | Leverantör | Avrop Manual BEAst Label Speditörs anvisning Manual STE | Transportmärkt gods | Transportetikett STE sätts på pallen/godset för speditörs/transportörs behov Unikt ID (SSCC, AI=00) på varje transportkolli
6. Leveransavisera | Leverantör | Avrop Packat gods | Leveransavisering | När gods är utlastat skickas meddelandet leveransavisering
7. Planera mottagning | Entreprenör | Avrop Leveransavisering | Mottagning planerad | Avropet uppdateras Planering för mottagning, t.ex. lossningsresurser

## Slide 32: Delprocess: Från leverantör
Mottagare
Entreprenör eller 3PL
Avsändare
Leverantör eller 3PL
Delprocess Avrop
8. Planera mottagning
Till DP Under transport
4a. Uppdatera bokning
6. Skicka transport-instruktion
Nej
Ändring påverkar mottagaren?
Ja
Speditör
Transportör
2. Ta emot bokning
3. Planera och bekräfta bokning
1b. Planera och boka transport
7. Skicka leverans-avisering
5. Förbereda gods
Till DP Ankomst
9. Slutplanera och hämta gods
Nej
Bokning Ok?
Ja
Till DP Avrops-ändring
Ja
Fast bokning?
Preliminär-boka kapacitet?
Avisera vid mottagar-frakt?
Ja
4b. Beslut om ändring
1a. Preliminär-boka transport
Ja
Nej
Nej
Nej
Preliminär-bokning?
Ja
Nej

## Slide 33: Beskrivning av delprocess från leverantör
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1a. Preliminärboka transport | Leverantör | Avrop Fraktavtal | Preliminärbokad transport | Säkrar kapacitet hos speditör/transportör Kräver senare definitivbokning
1b. Planera och boka transport | Leverantör | Avrop Fraktavtal | Bokad transport | Sker i de fall det inte finns en fast bokning Utifrån last- och lossningsinstruktion Eventuellt krav på lossningstid/fönster anges Kan avse även ändring och makulering
2. Ta emot bokning | Speditör | Bokning | Bokad transport | Underlag för planering av kapacitet
3. Bekräfta bokning | Speditör | Bokad transport | Bekräftad transport | Bekräftar uppdrag Anger avvikelser om det är aktuellt Vid mottagarfrakt meddelas denne om aktuellt Om ändring för mottagare skickas uppdaterad bekräftelse
4a. Uppdatera bokning | Leverantör | Bekräftad bokning | Uppdaterad bokning | Bokning uppdateras i system Avvikelser leder till ny planering och eventuell ombokning Mottagare underrättas vid ändring via uppdaterad bekräftelse Om preliminärbokning krävs definitiv bokning
4b. Beslut ändring | Mottagare | Avisering ändring | Beslut om ändring | Mottagaren ska i vissa fall godkänna ändring
5. Förbereda gods | Leverantör | Avrop | Utlastat gods | Packa och märka gods enligt instruktion (se manual för kollietikett BEAst Label)
6. Skicka transport-instruktion | Leverantör | Bokning Avrop Fraktavtal | Transportuppdrag överfört | Anger all detaljinformation om transporten Tar ut etiketter och eventuella dokument Utifrån last- och lossningsinstruktion Skickar transportinstruktion före hämtning
7. Skicka leverans-avisering | Leverantör | Avrop Utlastat gods | Specificerad leverans | Ger mottagaren detaljinformation som kollinummer, innehåll, fraktinformation och ankomsttid
8. Planera mottagning | Entreprenör | Leveransavisering | Uppdaterat avrop | Uppdaterar avrop i beställarens system För planering av mottagning och resurser
9. Slutplanera och hämta gods | Speditör | Planerad transport | Lastat gods | Lastar gods enligt instruktion, t.ex. ordningsföljd Registrerar kollinummer från STE-etikett

## Slide 34: Delprocess: Från leverantör via 3PL som arbetar åt mottagaren
Mottagare
3PL
DP Leverans- och pack-planering
2. Arran-gera leverans
3. Skicka saldon
Till DP Från leverantör
Ansvar att fylla på?
Ja
1. Skapa utleverans-order
Till DP Avrop
Till DP Avrop hos kund
Nej
4. Upp-datera saldon
Aktuellt att skicka saldo?
Ja
Nej

## Slide 35: Beskrivning av delprocess 3PL som arbetar åt leverantör
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Skapa utleverans-order | Entreprenör | Leverans- och packplanering | Utleveransorder skickad till 3PL | 3PL får leveransuppdrag av entreprenör Avropsmeddelandet gäller Ska plockas och packas enligt entreprenörens instruktioner, t.ex. per lägenhet
2. Arrangera leverans | 3PL | Utleveransorder | Gods redo för leverans | Märkning enligt anvisning Fortsatt hantering enligt delprocess ”Från leverantör” I vissa fall uppdateras saldo mellan 3PL och uppdragsgivaren
3. Skicka saldon | 3PL | Periodiskt saldo | Saldorapport skickad | Saldorapport för aktuella artiklar skickas enligt överenskommen periodicitet till entreprenören Då entreprenör ansvarar för påfyllning av lagret sköter denne delprocess ”Avrop” Då 3PL ansvarar för påfyllning av lagret sköter denne delprocess ”Avrop”
4. Uppdatera saldo | Entreprenör | Saldorapport | Uppdaterat saldo | Avstämning av saldo så att saldo i systemen hos entreprenör och 3PL överensstämmer

## Slide 36
36
Under transport, aktiviteter
Byggprojekt
Leverantör eller 3PL
Speditör - Transportör
leverans-bevakning
planera mottagning
hantera avvikelser
leveransbevakning
uppföljning
hantera avvikelser
scanna kollietiketter
följa upp
avisera
Förutsättning; Leveransvillkor, ABM, NSAB m.fl.
Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, ledande montör
Part hos leverantör; Order- och leveransmottagare
Part hos speditör; Trafikledning, förare
Meddelandeutväxling
avisering
Notes: 36

## Slide 37: Delprocess: Under transport
Mottagare
Byggprojekt eller 3PL
Speditör
Transportör
Avsändare
DP Från leverantör
2. An-komst-avisera
5b. Upp-daterad leverans
4. Avisera avvikelse
Till DP Ankomst
Nej
Avisera avvik-else?
Ja
1. Tran-sport- uppdrag
6. Ankomma leverans-adress
5a. Planera om
Nej
Ja
Ankomst-avisera?
DP Plockning, märkning etc
3. Planera mottagning
7. Avslutat transport-uppdrag

## Slide 38: Beskrivning av delprocess under transport
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Genomföra transportuppdrag | Speditör | Transportavtal Transportinstruktion | Pågående uppdrag | Kollin scannas (STE) vid start av transport-uppdrag och eventuell omlastning Transportuppdraget genomförs baserat på meddelandet transportinstruktion
2. Ankomstavisera | Speditör | Pågående transport Transportinstruktion Avtal om avisering | Aviserad ankomst | Uppdatera mottagaren enligt instruktion i avrop från kund till leverantör Kan ske via EDI, mail, SMS eller telefon Vid EDI sker intern avisering via systemet
3. Planera mottagning | Entreprenör | Leveransavisering och ev. avisering | Uppdaterad planering | Leveransavisering från leverantör uppdaterar avrop, ger planeringsunderlag Ger uppdatering om ankomsttid Kan detaljplanera resurser och aktiviteter
4. Avisera avvikelse | Speditör | Avtal om avisering Oplanerad händelse | Aviserad avvikelse | Speditör aviserar avvikelse till mottagare och eventuellt avsändare Kan avse försening eller skadat gods
5a Planera om mottagning | Entreprenör | Avvikelseavisering | Uppdaterad planering | Mottagning planeras om utifrån uppgifter i avvikelseavisering
5b. Uppdaterad leverans | Leverantör | Avvikelseavisering | Uppdaterat system | Leverantören uppdateras om eventuell avvikelse i leverans
6. Ankomma leveransadress | Speditör | Ankomst | Gods klart för lossning | Transporten anländer byggarbetsplatsen Förare anmäler ankomst
7. Avslutat transportuppdrag | Leverantör | Leveransbesked (IOD) | Avslutat transportuppdrag | Leverantör får besked (IOD) om utfört transportuppdrag

## Slide 39
39
Ankomst bygge/3PL, aktiviteter
Byggprojekt/3PL
Transportör
ta emot gods
scanna kollinummer
godkänna leverans
reklamations-hantering
uppdatera ankommen leverans
lossa
scanna kollinummer
avisera
Förutsättning; Pågående leverans
Part hos entreprenör; Godsmottagare (arbetsledare, platschef, ledande montör)
Part hos speditör/transportör; Trafikledning, förare
Part hos leverantör; Leveransbevakare
Leverantör eller 3PL
leveransbevakning
uppföljning
Meddelandeutväxling
Avisering om leverans
Notes: 39

## Slide 40: Delprocess: Ankomst byggarbetsplats
Mottagare
Speditör
Transportör
Avsändare
Leverantör eller 3PL
DP Under transport
6a. Rekla-mera leverans
3. Upp-datera avrop
Till DP På bygge
Nej
Leverans OK?
Ja
1. Ankomma byggarbets-plats
7b. Hantera reklamation
2. Motta leverans
5. Ta emot leverans-besked
4. Rap-portera leverans
6b. Rekla-mera transport
Typ av fel
Produktfel
Transportfel
7a. Hantera reklamation
Till DP Fakturera
6c. Med-dela transportör
Leverans till fel arbetsplats
Ja

## Slide 41: Beskrivning av delprocess ankomst byggarbetsplats
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Ankomma bygg-arbetsplats | Speditör / transportör | Ankommen leverans | Klart för lossning | Kontaktar godsmottagare Får instruktioner
2. Motta leverans | Mottagare | Leveransavisering Ankommet gods | Mottagen leverans | Kollin identifieras med streckkod Jämför leveransavisering – mottaget gods Mottaget gods kontrolleras Om systemleverans saknas artiklar och godsmottagning blir annorlunda Frakthandling kvitteras enligt ö.k. Godkänd leverans registreras i system Icke godkänd leverans reklameras
3. Uppdatera avrop | Godsmottagare | Godkänd leverans | Avrop uppdaterat | Ankomst uppdateras i system av utsedd godsmottagare Uppdaterad avropsstatus oavsett om godkänd eller ej
4. Rapportera leverans | Speditör | Godkänd leverans | Uppdaterat transportuppdrag | Internt system uppdateras Leveransbesked (IOD) skickas till avsändaren Transportuppdrag klart att fakturera
5. Ta emot leverans-besked | Avsändare | Mottaget leverans-besked Transportuppdrag | Kundorder utförd | Uppdaterar system om genomförd leverans Kundorder status färdig
6a. Hantera reklama-tion leverans produkt | Mottagare | Ej godkänd leverans | Reklamerad leverans | Leverantören underrättas om avvikelse Reklamation görs ofta manuellt
6b. Hantera reklama-tion transport | Mottagare | Ej godkänd transport | Reklamerad transport | Görs via chaufför i transportdokument eller handdator
6c. Hantera felleverans | Mottagare | Fel leveransadress | Avvisad leverans | Om leveransen var till annan arbetsplats
7a. Hantera reklamation | Avsändare och mottagare | Reklamation | Överenskommelse mellan parter | Överenskommelse om åtgärd
7b. Hantera reklamation | Speditör och mottagare | Reklamation | Överenskommelse mellan parter | Överenskommelse om åtgärd

## Slide 42
42
På bygge, aktiviteter
Byggprojekt
Byggnadsarbetare/UE/bärarlag
intern-leverans
avisering
scanning
avvikelsehantering
uppackning
Förutsättning; Godkänd leverans
Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, montör, byggarbetare
Meddelandeutväxling
intern avisering (ej EDI utan t.ex. mail, sms)
Notes: 42

## Slide 43: Delprocess: På byggarbetsplats
Byggnadsarbetare
Bärarlag
Underentreprenör
Entreprenör
internlogistik
DP Ankomst byggarbets-plats
1. Avisera internt
3. Ställa på plats
2. Ta emot uppdrag
4. Packa upp
Nej
InnehållOK?
Ja
Till fakturaprocess
Till reklamations-process
5. Montera

## Slide 44: Beskrivning av delprocess på byggarbetsplats
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Avisera internt | Internlogistik | Mottagen leverans | Tilldelat uppdrag | Uppdrag att flytta gods till byggnads-arbetare, underentreprenör eller bärarlag
2. Ta emot uppdrag | Utförare | Tilldelat uppdrag Leverans | Kvitterat uppdrag | Uppdrag finns i system och aviseras t.ex. via sms Kvittera mottaget uppdrag, t.ex. via handdator till system
3. Ställa på plats | Utförare | Tilldelat uppdrag | Internlevererat gods | Kollin ställs på angiven plats Framgår av leveransavisering och kollietikett
4. Packa upp | Montör etc | Internlevererat gods | Uppackade kollin | Packa upp och kontrollera innehåll mot leveransavisering Uppdatera system om ok eller ej Om ok: underlag för faktura Om ej ok: hantering via överenskommen reklamationshantering
5. Montera | Montör etc | Uppackat gods | Monterat gods | Om innehåll godkänts monteras mottaget gods Tilldelat uppdraget slutmarkerat i system

## Slide 45
45
Fakturering och betalning, aktiviteter
Entreprenör
Leverantör och/eller 3PL
Transportör
faktura-hantering
avvikelse-hantering
redovisning
uppföljning
betalning
fakturera
avvikelsehantering
fakturera
avvikelsehantering
Förutsättning; Ramavtal finns
Part hos entreprenör; Arbetsledare, platschef, ledande montör (varierar)
Part hos leverantör/speditör; Leveransbevakare, kundreskontra
Meddelandeutväxling
byggfaktura
Meddelandeutväxling
fraktfaktura
Notes: 45

## Slide 46: Delprocess: Fakturering och betalning
Entreprenör
Leverantör
Uppdrag klart
Nej
Godkänns?
Ja
2. Ta emot och granska
DP Ankomst
4. Avsluta avrop
3a. Rekla-mera
1. Skapa faktura
3b. Hantera reklamation
5. Betala
Nej
Ö.k. om kredit?
Ja

## Slide 47: Beskrivning av delprocess fakturering och betalning
Steg | Ansvarig | Input (viktigaste) | Output | Kommentar
1. Skapa faktura | Leverantör | Avslutat uppdrag Orderkvittens | Skickad faktura | Leverantören av vara eller tjänst skapar en fakturarad per avropsrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. Kan vara debetfaktura och kreditnota
2. Ta emot och granska faktura | Entreprenör | Leveransavisering / uppdaterat avrop Avtal | Registrerat underlag | Läses in i byggföretagets system för matchning mot pris, leveransgodkännande och uppdaterat avrop Hantering till stor del automatisk
3a. Reklamera | Entreprenör | Ej godkänd faktura | Reklamerad faktura | Reklamation skickas till leverantör Uppdateras i system
3b. Hantera reklamation | Leverantör Entreprenör | Reklamation | Överenskommelse | Överenskommelse om åtgärd Kreditnota om så överenskommits
4. Avsluta avrop | Entreprenör | Godkänd faktura | Avslutat ärende | Om underlaget är godkänt uppdateras systemet att avropet är klart för betalning
5. Betala | Entreprenör | Godkänd faktura | Betalning gjord | Utanordning, betalning och arkivering

## Slide 48: Informationsflöde enligt BEAst Supply Material i basprocessen för att överföra grunddata
48
Entre-prenör
Leve-
ran-
tör
Katalog
Projektlista
Notes: 48

## Slide 49: Informationsflöde enligt BEAst Supply Material i projekteringsprocessen
49
Proj-ektör
Entre-prenör
Leve-rantör
Katalog
BIM-modell
Produktspecifikation
BIM-modell
Notes: 49

## Slide 50: Informationsflöde enligt BEAst Supply Material i inköpsprocessen
50
Entre-prenör
Leve-
ran-
tör
Blockorder
Orderbekräftelse
Offertförfrågan
Offert
Notes: 50

## Slide 51: Informationsflöde enligt BEAst Supply Material i avrops- till betalningsprocessen
51
Faktura
Entre-prenör
Leve-
ran-
tör
Order
Orderbekräftelse
Leveransavisering
Leveransplan
Svar på leveransplan
Orderändring
Notes: 51

## Slide 52: Informationsflöde varuförsörjning mellan speditör, avsändare och mottagare
52
Avisering **
Spe-ditör
Mot-tagare
Entre-prenör / 3PL
Av-sän-dare
Leve-rantör / 3PL
Avisering
Bekräftelse *
Bokning *
Transport-instruktion *
Faktura *
SMS
Mail
* Dessa meddelanden kan beroende på avtalets utformning i stället skickas mellan speditör och mottagare
** Avisering kan gälla ankomst, avvikelse och besked om utförd leverans
Handelsmeddelanden i BEAst Supply Material
Notes: 52

## Slide 53: Avisering om ankomst och avvikelse sker via speditör eller TA-system beroende på avtal
Spe-ditör
Gods-mot-tagare
SMS
Mail
internt
Avisering via EDI
Gods-avsändares TA-sys-tem
SMS, Mail, Tele
Status
Godsmottagare, person eller funktion
SMS, Mail
Avisering
via EDI

## Slide 54: Rekommenderade standarder för meddelanden i informationsmodell
54
Meddelande och version | Standard | Utgivare
Katalog, ver 1.2.3 | BEAst Trade | BEAst
Leveransplan, ver 1.3 * | BEAst Supply | BEAst
Svar på leveransplan, ver 1.0 * | BEAst Supply Material | BEAst
Avrop, ver 1.1 | BEAst Supply Material | BEAst
Avropsbekräftelse, ver 1.1 | BEAst Supply | BEAst
Orderändring, ver 1.0 | BEAst Supply Material | BEAst
Leveransavisering, ver 1.1 | BEAst Supply | BEAst
Avisering, ver 1.3 * | BEAst Supply | BEAst
Faktura, ver 2.0 | BEAst Invoice | BEAst
* Dessa meddelanden är gemensamma med anläggningsflödet (BEAst Supply NeC)
Mot speditör rekommenderas meddelanden enligt Pharos för bokning och transportinstruktion
Notes: 54